附件2

西北有色金属宝鸡创新研究院核心考核指标表

| 阶段  任务 | 考核分值 | 2023-2025年（第1-3年） | | 2026年（第4年） | 2027至2031年（第5-9年） | 2032年（第10年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过认定省级以上创新平台（企业技术中心、产业创新中心、制造业创新中心、新型研发机构等） | 10 | 认定省级创新平台1个 | 累计认定省级及以上创新平台4个以上 | | | |
| 引进或培育省级以上人才（三秦学者、科技新星、中青年领军人才等） | 5 | 引进或培育1人以上 | | 1人以上 | 每年2人以上 | 2人以上 |
| 引进或培育较高层次人才（副高或副教授及以上） | 5 | 形成引进或培育2人以上 | | 2人 | 每年2人 | 2人 |
| 当年达成技术合作项目、获批国家和省部级立项项目 | 15 | 达成3个以上合作项目，获批中省立项项目2项以上 | | 达成8个以上合作项目，获批中省立项项目2项以上 | 每年达成8个以上合作项目、获批中省立项项目2项以上 | 每年达成8个以上合作项目、获批中省立项项目2项以上 |
| 专利（包括发明专利、实用新型、软件著作权等，申请及授权） | 5 | 申请10件以上，授权3件以上 | | 每年10件以上） | 每年10件以上） | 20件以上 |
| 引入、培育、合作设立公司（高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业） | 15 | 完成1家科技型企业成立 | | 1家 | 累计达到5家 | |
| 引入或培育上市或挂牌企业（包括新三板、股权交易所） | 10 |  | |  | 形成上市企业培育计划 | 2家进入上市后备企业，力争完成1家挂牌或上市 |
| 研发中试孵化产业园推进 | 15 | 确定建设模式，完成开发建设 | | 建成市级孵化载体 | 建成省级、国家级孵化载体 | 建成200亩以上产业园区 |
| 个性目标任务 | 20 | 自行设定 | | 自行设定 | 自行设定 | 自行设定 |