## 明细表
附件
高新区2024年衔接资金项目计划完成表
单位：万元
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金 支持环节
[15 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总 计 |  |  |  |  | 69 | [9 empty] | 2961 | 2961
一、产业发展 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 1188.125 | 1188.125
1.生产项目 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 324.675 | 324.675
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 120.235 | 120.235
1 | 高新区2024年产业补贴项目 | 为全区40户监测户发展种植或养殖产业提供支持。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：相关脱贫户 联农带农机制：带动生产 绩效目标：按照《宝鸡高新区农业农村工作局关于开展产业政策宣传工作的通知》（宝高新农业发〔2021〕240号）文件，樱桃、葡萄每亩补贴1000元，花椒每亩补贴500元，核桃每亩补贴400元。 | 1 | 各相关镇 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 220 | 719 | 220 | 719 | 1.285 | 1.285 | [5 empty] | 各相关镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 到户直补
2 | 2024年钓渭镇北村幼苗育植温棚项目 | 经营方式：大户以专业技术入股租赁带动，村集体租赁收益和市场导向分红 项目内容：钓渭镇以东，北村村委会以西，占地面积3亩的草莓、瓜果等幼苗温室培育大棚1座，大棚面积1200平方，长50米，宽24米，高6米，每平方300元，2套灌溉设备及配套，硬化道路135米，宽3.5米，辐射带动群众种植相关作物500亩。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：北村村委会 后续管护：北村村委会 联农带农机制：提供就业岗位 绩效目标：北村幼苗育植温棚项目预计2024年10月底建成，建成后预计将带动脱贫户、监测户就业2人，每年村集体经济增收6万元以上，受益建档立卡贫困人口41户142人，满意度≥95%，项目完成及时率≥95%，种植作物成活率≥95%，项目完成及时率≥95%。 | 1 | 钓渭镇 | 北村 | 否 | 否 | 否 | 41 | 162 | 383 | 1662 | 61.29 | 61.29 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年钓渭镇乙家崖村蔬菜大棚建设项目 | 新建大棚蔬菜种植基地，建设大棚12座，长100米，宽8米，高6米，现代化钢构结构，占地20亩，种植时令蔬菜。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：乙家崖村村委会 后续管护：乙家崖村村委会 联农带农机制：提供就业岗位 乙家崖村蔬菜大棚建设项目预计2024年10月前建成大棚16座，长75米，宽8米，高3.2米，现代化钢构结构，占地20亩。 绩效目标：项目建成后：壮大村集体经济收入达到10万元以上，带动增加群众就业人数6人；受益建档立卡贫困人口28户81人满意度≥95%。 | 1 | 钓渭镇 | 乙家崖村 | 否 | 否 | 否 | 28 | 81 | 353 | 1503 | 57.66 | 57.66 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
②养殖业基地（养殖业） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100
1 | 2024年天王镇曹家沟村标准化生猪养殖基地项目 | 经营方式：村集体经济合作社按市场价格将建好的养殖用房租赁给养殖户，获取租金收入。 项目内容：新建养猪场10亩，轻钢屋架砖混结构标准化猪舍4000平方米（长100米，宽20米，2栋），化粪池200立方米（1长10米，宽8米，高2.8米）），猪存栏3000头，年出栏7000头。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：曹家沟村委民委员会； 后续管护：曹家沟村民委员会。通过使用衔接资金，新建天王镇曹家沟村标准化生猪养殖基地项目，2024年10月底前完成，项目建成后，为村集体经济年创收入预计5万元，不断壮大村集体经济，并带动脱贫劳动力稳定就业3人以上，确保按期完工，项养殖场粪污资源化利用率达95%，群众满意度达到95%以上。 | 1 | 天王镇 | 曹家沟村 | 否 | 否 | 否 | 67 | 250 | 504 | 2065 | 100 | 100 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
③水产养殖业发展 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 104.44 | 104.44
1 | 2024年马营镇黄家山村鱼池改造提升项目 | 1.改造提升现有老旧20亩水泥鱼池，对鱼池整体进行翻新加固，消除缺陷隐患，安装防护栏，配套建设砂石生产路1.2公里 2.将其中10亩鱼池打造成垂钓与养殖一体的观光鱼塘，将另外10亩鱼池打造为配备保温设施的高产鱼塘。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：黄家山村股份经济合作社 后续管护：黄家山村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：鱼池年生产水产品1.6万斤以上，年产值30万以上；壮大村集体经济，村集体年增收10万元以上；带动群众就业务工5人以上，其中脱贫户（监测户）劳动力2人以上；群众满意度95%以上。 | 1 | 马营镇 | 黄家山村 | 否 | 否 | 否 | 40 | 126 | 397 | 1782 | 76.2 | 76.2 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年天王镇孙李沟村中华蟾蜍二期项目 | 经营方式：村集体经济合作社通过出租土地及资金入股形式与企业合作经营。 项目内容：蟾蜍养殖基地二期扩建10亩；开挖20条养殖120cm×60cm×4500cm沟渠，建设防逃逸围挡360m，天网600平方米,3米高立柱230根，进排水及增氧管网350m,增设线路，增氧设备以及道路硬化，排水渠等相关设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：孙李沟村委民委员会； 后续管护：孙李沟村民委员会。通过使用衔接资金，对孙李沟中华蟾蜍进行实施二期扩建项目，2024年10月底前全部完成，蟾蜍产品由宝鸡欣康医药有限公司进行统一回收，预计实现村集体经济收入年5万余元，带动群众年均增收800-1000元，进一步调整调优村产业结构，按规定期限完工，促进村级产业转型升级，使群众落满意度在到95%以上。 | 1 | 天王镇 | 孙李沟村 | 否 | 否 | 否 | 43 | 134 | 401 | 1563 | 28.24 | 28.24 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
④林草基地建设
⑤休闲农业与乡村旅游
⑥光伏电站建设
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 267 | 267
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 17 | 17
1 | 2024年磻溪镇刘家山村花椒晾晒场项目 | 修建1225㎡花椒晾晒场1处 | 2024年1月-2024年12月 | 充分利用村集体闲置土地，新建1225平米花椒晾晒场，为群众花椒收获期晾晒提供便利条件，2024年10月底前完成，资产权属为村集体，项目实施后质量达标，群众满意度95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 刘家山村 | 否 | 否 | 否 | 90 | 348 | 485 | 2030 | 17 | 17 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
②加工业 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100
1 | 2024年千河镇三星村艾草加工厂项目 | 项目建设内容：新购拖拉机、割草机、打捆机等设备，配套乡村建设行动。 项目经营方式：由村集体与第三方经营主体成立联合股份公司，村集体以土地和设备入股，对方负责生产经营和销售。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：三星村股份经济合作社。 后续管护：三星村股份经济合作社。 联农带农机制：就业务工、收益分红。绩效目标：安置闲置劳动力20人以上，带动村产业发展，推动集体经济年增收10万元。 | 1 | 千河镇 | 三星村 | 否 | 否 | 否 | 86 | 315 | 657 | 2703 | 100 | 100 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
③市场建设和农村物流 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 150 | 150
1 | 2024年马营镇朴南村综合市场基础设施项目 | 新建农贸市场钢结构棚一座3500㎡，高度12.85m；建筑层数：1层；耐火等级：二级；屋面材料：隔热板厚度0.6毫米820型灰色镀锌彩钢板，内板YX15-225-900型0.5毫米厚白色彩钢板。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：朴南村股份经济合作社 后续管护：朴南村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：引进各类市场主体10家以上；壮大村集体经济，村集体年增收10万元以上；带动群众就业务工20人以上，其中脱贫户（监测户）劳动力5人以上；基础设施使用年限20年以上；群众满意度95%以上。 | 1 | 马营镇 | 朴南村 | 否 | 否 | 否 | 25 | 97 | 372 | 1525 | 100 | 100 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年天王镇天王村综合农贸市场三期项目 | 经营方式：出租摊位经营获取租金。 项目内容：新建交易大棚1540平方米，配套设施若干。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：天王村民委员会； 后续管护：天王村民委员会。 通过使用衔接资金，新建天王村综合农贸市期项目，严格按照设计内容，并于2024年10月底前建设完成，解决农户农产品无交易场所，农产品乱摆乱放，农产品销售难等问题，项目建成后，将统一集中整治乱摆乱放现象，并带动周边村民年经济收入3万元以上，壮大村集体年经济收入预计10万元，服务群众，方便群众，带动脱贫劳动力就业6人以上，使群众满意度达到95%以上。 | 1 | 天王镇 | 天王村 | 否 | 否 | 否 | 192 | 711 | 1621 | 6668 | 50 | 50 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
④品牌打造和展销平台 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
3.配套设施项目 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 322.2 | 322.2
①小型农田水利设施及产业配套基础设施建设 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 91.2 | 91.2
1 | 2024年天王镇伐鱼村新修灌溉渠道项目 | 新建6组至8组灌溉渠道D50U总长430米(深0.8米,宽0.6米)，连接至村5组灌溉渠,砌100米挡墙(长100米,宽0.8米,高2.5米 ),扩大有效灌溉面积400多亩，提高粮食产量。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：伐鱼村委民委员会；后续管护：伐鱼村民委员会。 使用衔接资金，完成伐鱼村新修灌溉渠道项目，严格按照设计内容，并于2024年10月底前完成项目建设，提升群众生产生活条件，改善本村164户群众农田灌溉效率，增加群众农作物产量，带动群众年增收300元，受益户164户以上，使受益群众满意度达95%以上。 | 1 | 天王镇 | 伐鱼村 | 否 | 否 | 否 | 15 | 68 | 164 | 830 | 21.2 | 21.2 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年磻溪镇西干渠新站村段渠道塌方抢修项目 | 对西干渠新站段垮塌通过利用导向钻钻孔246.7米，安装2根246.7米DN500mmPE管，并新建2座检查井。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：磻溪镇新站村 利用定向钻安装2根246.7米DN500mmPE管道对垮塌渠道进行修通，保障了下游群众灌溉，为群众增收奠定基础,项目实施后质量达标，群众满意度95以上 | 1 | 磻溪镇 | 新站村 | 否 | 否 | 否 | 74 | 222 | 675 | 2581 | 40 | 40 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年天王镇王家堡村新修灌溉渠道项目 | 村庄南新建D50U渠道300米，阀门4个，使庄南1000余亩耕得到灌溉。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：王家堡村委民委员会； 后续管护：王家堡村民委员会。通过使用衔接资金，完成王家堡村新修灌溉渠道项目，严格按照设计内容于2024年10月底前完成项目建设，提升群众生产生活条件，改善群众1000余亩农田灌溉效率，增加群众农作物产量，带动群众年增收300元，受益户650户以上，使受益群众满意度达95%以上。 | 1 | 天王镇 | 王家堡村 | 否 | 否 | 否 | 37 | 140 | 668 | 2772 | 30 | 30 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
②产业园（区） |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 231 | 231
1 | 2024年马营镇燃灯寺村南山田园基础设施提升项目 | 硬化路面720平方米，绿化900平方米，完善配套基础设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：燃灯寺村股份经济合作社 后续管护：燃灯寺村股份经济合作社 联农带农机制：助力南山带建设，提升群众产业发展条件，带动群众发展乡村旅游产业 绩效目标：吸引游客来南山带观光旅游10万人次以上；实现观光采摘消费产值200万以上；明显提升农业园区环境300亩以上；明显提升道路通行条件2公里以上；群众满意度95%以上。 | 1 | 马营镇 | 燃灯寺村 | 否 | 否 | 否 | 33 | 113 | 460 | 1888 | 64 | 64 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用 | 建设内容需要修改
2 | 2024年马营镇黄家山村云岭柿业园区配套基础设施项目 | 配套滴灌设备设施等 | 2024年3月至9月 | 产权归属：黄家山村股份经济合作社 后续管护：黄家山村股份经济合作社 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：群众年土地流转费收入总计10万元以上。带动群众就地就便就业40人以上；带动群众掌握先进的果园管理技术，发展特色产业10户以上；群众满意度95%以上。 | 1 | 马营镇 | 黄家山村 | 否 | 否 | 否 | 40 | 126 | 397 | 1782 | 19 | 19 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年钓渭镇程家崖村秸秆再利用生物颗粒加工厂配套提升项目 | 程家崖村秸秆再利用生物颗粒加工厂进厂主干道路硬化，涉及规模4m*210m，材质商混C30，厚度20CM。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：程家崖村村委会 后续管护：程家崖村村委会 联农带农机制：提供就业岗位 钓渭镇程家崖村秸秆再利用生物颗粒加工厂配套提升项目预计2024年10月底前完成，硬化进厂主干道4m*210m绩效目标：建成后预计将带动增加群众就业人数8人，年增收一万元以上；壮大村集体经济收入10万元以上；项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥95%，受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。 | 1 | 钓渭镇 | 程家崖村 | 否 | 否 | 否 | 42 | 158 | 405 | 1680 | 12 | 12 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年马营镇燃灯寺千万工程示范创建项目 | 铺设路牙1160米，完善绿化1800平方米，完善配套基础设施建设 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：按村界分别归属于燃灯寺村股份经济合作社和朴南村股份经济合作社 后续管护：按村界分别由燃灯寺村股份经济合作社和朴南村股份经济合作社负责 联农带农机制：助力南山带建设，提升群众产业发展条件，带动群众发展乡村旅游产业 绩效目标：吸引游客来南山带观光旅游10万人次以上；实现乡村旅游产值500万以上；提升改造，整治美化道路4公里以上；道路改造提升效果保持年限10年以上；群众满意度95%以上。 | 1 | 马营镇 | 燃灯寺村 | 否 | 否 | 否 | 33 | 113 | 460 | 1888 | 136 | 136 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100
①智慧农业 |  |  |  |  | 0
②科技服务 |  |  |  |  | 0
③人才培养 |  |  |  |  | 0
④农业社会化服务（农机合作社） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100
1 | 2024年千河镇张家崖村农业适度规模化经营项目 | 新建钢结构农机具库房702㎡，晾晒场1000㎡，排水渠60m；购买MW2104-6拖拉机2台，小麦收割机1台，玉米播种机1台 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：张家崖村股份经济合作社后续管护：张家崖村股份经济合作社。 联农带农机制：就业务工、收益分红。 绩效目标：全村流转耕地500亩，共有耕地3800亩。项目建成后，可明显降低周边村民种植成本，提升农作物种植效益和农民积极性，年集体增收20万元以上。 | 1 | 千河镇 | 张家崖村 | 否 | 否 | 否 | 107 | 313 | 836 | 3536 | 100 | 100 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 174.25 | 174.25
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 165.25 | 165.25
1 | 2024年高新区小额贷款贴息项目 | 为全区发展产业的755户脱贫户小额信贷2837万元按照政策标准利率进行扶贫贴息补助。 | 2024年1月-2024年12月 | 积极推动金融扶贫工作，实现精准施贷、应贷尽贷。按时完成四个季度的扶贫贴息资金的拨付工作。预计累计新增小额信贷100户，新增金额500万元。对存量扶贫小额信用贷款客户到期后，继续选用“脱贫巩固贷”产品继续予以金融支持、享受全额贴息政策；贷款额度原则上5万元（含）以下，对确有能力、有需求的可追加至10万元，超出5万元部分不享受贴息，不纳入风险补偿范围。实际执行利率不超过同期相应年限贷款最优惠利率的，财政资金按照实际执行利率全额贴息。贷款期限3年期（含）以内，实施免担保免抵押。 | 1 | 各相关镇 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 775 | 2890 | 775 | 2890 | 160 | 160 | [5 empty] | 各镇人民政府 | 高新区金融服务办公室 | 到户直补
2 | 2024年天王镇互助资金协会扶贫贷款贴息 | 为小塬村、钓鱼台村互助资金协会扶贫贷款贴息。 | 2024年1月-2024年12月 | 通过对脱贫户、监测对象进行互助资金协会扶贫贷款贴息，支持脱贫户、监测对象发展产业，为脱贫户、监测对象发展产业提供资金支持，于2024年10月底前完成贴息支付，促进互助资金协会发挥效益，有效促进17户脱贫户、监测对象年增收300元，贷款户满意率95%。 | 1 | 天王镇 | 小塬村 钓鱼台村 | 是 | 否 | 否 | 17 | 73 | 17 | 73 | 1.25 | 1.25 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区乡村振兴局 | 到户直补
3 | 2025年天王镇小塬村产业补贴项目 | 对2587棵核桃树进行高接换优嫁接补贴 | 2024年1月-2024年12月 | 通过对脱贫户、监测对象进行补贴，支持脱贫户、监测对象发展产业，有效促进17户脱贫户、监测对象年增收3。 | 1 | 天王镇 | 小塬村 | 是 | 否 | 否 | 17 | 73 | 17 | 73 | 4 | 4 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区乡村振兴局 | 到户直补
②小额信贷风险补偿金 |  |  |  |  | 0
③特色产业保险保费补助 |  |  |  |  | 0
④新型经营主体贷款贴息 |  |  |  |  | 0
⑤其他 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 9 | 9
1 | 2024年高新区防返贫综合保险 | 为提高农村群众应对致贫返贫风险能力，确保巩固全区农村群众“两不愁三保障”水平，有效遏制致贫返贫源头，对于因病、因学、因灾、因产业发展失败户根据损失情况进行赔偿，最高不超过5000元/户。 | 2024年1月-2024年12月 | 巩固全区农村群众“两不愁三保障”水平，提高农村群众应对致贫返贫风险能力。 | 1 |  |  | 否 | 否 | 否 | 18 | 68 | 18 | 68 | 9 | 9 | [5 empty] | 各镇人民政府 | 高新区乡村振兴局 | 到户直补
二、就业项目 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 166.61 | 166.61
1.务工补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 53.2 | 53.2
①交通费补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 53.2 | 53.2
1 | 1、脱贫劳动力（含监测对象跨省交通补助） | 2024年高新区脱贫劳动力转移就业交通补贴 | 2024年1月-2024年12月 | 鼓励脱贫户外出务工就业增收，符合享受补贴人员年人均增收500元。 | 1 |  |  | 否 | 否 | 否 | 400 | 1480 | 400 | 1480 | 53.2 | 53.2 | [5 empty] | 各镇人民政府 | 高新区党工委组织人社部 | 到户补贴
2.就业
3.创业
4.乡村工匠
5.公益性岗位项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 113.41 | 113.41
1 | 2024年高新区农村公共乡村建设行动管护补助资金项目 | 项目内容：发放市级农村生活垃圾补助资每村各5000元，发放市级农村生活污水处理设施运维管护资金村各5000元，发放农村小型水利工程补助资金每村各3000元。 | 2024年4月-2024年12月 | 绩效目标：通过给6镇82村农村基础设施管护补助资113.41万元，提高管护人员管护积极性和农村公共基础设施管护水平 | 1 |  | 各相关镇 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 61 | 226 | 12658 | 113.41 | 113.41 | [6 empty] | 各相关镇 | 高新区农业农村工作局（乡村振兴局）
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 43 | [9 empty] | 1497.745 | 1497.745
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 21 | [9 empty] | 835.67 | 835.67
①村庄规划编制（含修编） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 200 | 200
1 | 高新区各镇村村庄规划 | 马营镇黄家山村村庄规划编制 天王镇钓鱼台村村庄规划编制 千河镇王家崖村庄规划编制 磻溪镇新站村村庄规划编制 千河镇寨子村村庄规划编制 钓渭镇颉头村村庄规划编制 钓渭镇红星村村庄规划编制 磻溪镇张家塬村庄规划编制 八鱼镇西塬村村庄规划编制 天王镇八庙村村庄规划编制 | 2024年1月-2024年10月 | 产权归属:高新区 后续管护:各镇人民政府 绩效目标:统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准作为空间定位基础，村庄集中建设区采用比例尺为1:500-1:1000地形图作为工作底图。落实耕地与基本农田保护、生态保护红线要求，规划落实共6700户27247人宅基地及村庄基础设施，作为乡村地区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据，促进乡村振兴战略深入实施。 | 1 | 高新区各镇 | 高新区各镇村 | 否 | 否 | 否 | 905 | 3179 | 6700 | 27247 | 200 | 200 | [5 empty] | 高新区各镇人民政府 | 高新区自然资源和规划局 | 材料采购、项目建设等费用
②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 78 | 78
1 | 2024年天王镇小塬村七组道路砌石项目 | 对七组道路进行修复，新建二级挡墙长66米，墙顶设计安装护栏66米，新建路侧排水渠带盖板260米，对道路路面水毁破损段66米进行挖除破损旧路面补强路面。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：小塬村委民委员会；后续管护：小塬村民委员会。 通过使用衔接资金，完成小塬村七组道路砌石项目，严格按照设计内容建设，2024年10月前完成项目建设，消除该组48户170人出行安全隐患，提高路面使用寿命，改善本组群众日常生产生活条件，确保资金按照施工进度如期拨付，使受益群众满意度达95%以上。 | 1 | 天王镇 | 小塬村 | 是 | 是 | 是 | 66 | 240 | 370 | 1530 | 68 | 68 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区住房和城乡建设局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年千河镇王家崖村上塬路改扩建工程 | 拓宽上塬路基础长2500米，宽1米，厚20公分，预留路肩。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：王家崖村村委会。 后续管护：王家崖村村委会。 绩效目标：提高村组群众出行便捷程度，改善人居环境水平,解决1000多人公共出行问题。 | 1 | 千河镇 | 王家崖村 | 否 | 否 | 否 | 22 | 76 | 170 | 615 | 10 | 10 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区住房和城乡建设局 | 材料采购、项目建设等费用
③产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 170.21 | 170.21
1 | 2024年磻溪镇磻溪河村产业路硬化项目 | 硬化五组坡至人饮蓄水池生产路500米，路宽3米，厚16厘米，路两侧培厚0.3米土路肩。 | 2024年1月-2024年12月 | 完善五组坡至蓄水池道路基础设施，硬化生产路500米，路宽3米，厚度16公分，为群众增收奠定基础条件，2024年10底前完工，资产权属为村集体，工程质量合格，群众满意度95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 磻溪河村 | 否 | 否 | 否 | 64 | 211 | 529 | 2142 | 19.25 | 19.25 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区住房和城乡建设局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年磻溪镇韩家塬村产业路硬化项目 | 硬化二组韩家窖至后沟塬边产业路460米，路宽3.5米，厚16厘米，路两侧培厚0.3米土路肩。 | 2024年1月-2024年12月 | 完善二组韩家窖至后沟塬边道路基础设施，硬化产业路460米，宽度3.5米，厚度16公分，为群众增收奠定基础条件，2024年10月底前完工，资产权属为村集体，工程质量合格，群众满意度95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 韩家塬村 | 否 | 否 | 否 | 42 | 150 | 451 | 1905 | 20.96 | 20.96 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区住房和城乡建设局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年八鱼镇寨子岭村葡萄产业园基础设施配套项目 | 建设内容为：1.新建砖砌2米高挡土墙210立方米；2.硬化路面405平方米；3.农户门前花坛实心砖墙369立方， | 2024年1月-2024年12月 | 1.助力南山观光休闲带建设；2.壮大村集体经济收入，实现村集体经济收入年10万元；3.带动脱贫户、监测户劳动力务工就业60人以上；4.进一步调整调优产业结构，促进产业转型升级。5.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 寨子岭村 | 否 | 否 | 否 | 27 | 65 | 362 | 1426 | 57.83 | 57.83
4 | 2024年八鱼镇寨子岭村“千万工程”配套项目 | 1.葡萄产业园围栏970米；2.六组、三组道路拓宽270立方米；3.排水渠加盖板150米；4.寨张路道路东侧安装道缘石150米；5.三组葡萄园明渠改暗渠400米， | 2024年1月-2024年12月 | 1.助力南山观光休闲带建设；2.壮大村集体经济收入，实现村集体经济收入年10万元；3.带动脱贫户、监测户劳动力务工就业60人以上；4.进一步调整调优产业结构，促进产业转型升级。5.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 寨子岭村 | 否 | 否 | 否 | 27 | 65 | 362 | 1426 | 52.17 | 52.17
5 | 2024年千河镇杨家沟村产业园区改造提升项目 | 建设混凝土道路380平方米，砂砾石道路400平方米，绿化1400平方米，排水渠150米， | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：杨家沟村村委会。 后续管护：杨家沟村村委会。 绩效目标：支持玫瑰深加工厂项目配套建设，美化亮化人居环境。 | 1 | 千河镇 | 杨家沟 | 否 | 否 | 否 | 73 | 222 | 729 | 3034 | 20 | 20 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
④农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 13 | [9 empty] | 387.46 | 387.46
1 | 2024年马营镇袁家坪村饮水管网提升改造项目 | 新建238米深机井1眼（配套200QJ243-20-25型潜水泵及DN80mm钢泵管防水线缆及控制柜等设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：袁家坪村股份经济合作社 后续管护：袁家坪村股份经济合作社 联农带农机制：提升群众用水方便程度，提升人饮水服务水平 绩效目标：解决受供水不足问题困扰群众1000人以上；改造饮水管网1.2公里以上；群众满意度95%以上。 | 1 | 马营镇 | 袁家坪村 | 否 | 否 | 否 | 16 | 65 | 453 | 1936 | 20 | 20 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年八鱼镇八鱼村饮水安全巩固提升项目 | 新建50m³蓄水池1座，埋设dn110PE1.25Mpa管900m，安装各类阀井2座，硬化15厘米地面50㎡，配套消毒设施及自动上水设备 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：八鱼村村委会 后续管护：八鱼村村委会 绩效目标：2024年八鱼村人饮供水配套设施项目，通过使用衔接资金，建设80立方蓄水池一座，完善700米输水管网，管网改造300米，配套消毒设施及自动上水设备。2024年10月前项目建成后:1.巩固提升八鱼村1至6组500户1950人安全饮水保障能力；2.提升脱贫户、监测户等51户172人生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 八鱼村 | 否 | 否 | 否 | 51 | 172 | 198 | 965 | 28 | 28 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年八鱼镇聂家湾村四组饮水安全巩固提升项目 | 新建60m³蓄水池1座，，埋设dn63PE1.25Mpa管1450m，安装各类阀井3座，更换水泵一台（型号：200QJ20-252/25），配套消毒设施及自动上水设备 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：聂家湾村村委会 后续管护：聂家湾村村委会 绩效目标：2024年聂家湾村人饮巩固提升项目，通过使用衔接资金，建设60立方蓄水池一座，配套建设管网600米，潜水泵1套，消毒设施及自动上水设备。2024年10月前项目建成后:1.巩固提升聂家湾村3至6组220户1050人安全饮水保障能力；2.提升脱贫户、监测户等44户153人生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 聂家湾村 | 否 | 否 | 否 | 44 | 153 | 429 | 1757 | 15 | 15 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年八鱼镇鱼池村饮水安全巩固提升项目 | 新打1组、2组机井一眼，埋设dn90PE（1.6MPa）输水管196m，更换管网3435m，其中dn25PE (1. 6MPa)管长600m, dn32PE (1.6MPa)管长888m, dn40PE (1.6MPa)管长667m,dn63PE (1. 6MPa)管长1203m，dn110PE (1. 6MPa)管长77m，配套各类闸阀井8座。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：鱼池村村委会 后续管护：鱼池村村委会 绩效目标：八鱼镇鱼池村人饮管网改造项目，通过使用衔接资金，新建输水支管网50PE管1.6MPa 6004米，新建闸阀井25座。2024年10月前项目建成后:1.巩固提升鱼池村1组2组5组6组9组350户群众安全饮水保障能力；2.提升脱贫户、监测户等38户122人生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 鱼池村 | 否 | 否 | 否 | 38 | 122 | 350 | 1370 | 73.44 | 73.44 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
5 | 2024年八鱼镇苇子沟村杨家庄饮水安全巩固提升项目 | 新建30m³调压蓄水池1座，埋设dn63PE1.6Mpa管1000m；安装各类阀井1座，配套消毒设施及自动上水设备 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：苇子沟村村委会 后续管护：苇子沟村村委会 绩效目标：2024年苇子沟村杨家庄人饮蓄水池项目，通过使用衔接资金，在村八组老庄基新建杨家庄二次减压50立方蓄水池一座，配套管网1000米。2024年10月前项目建成后:1.巩固提升苇子沟村8至10组190户760人安全饮水保障能力；2.提升脱贫户、监测户等30户82人生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 苇子沟村 | 否 | 否 | 是 | 30 | 82 | 172 | 686 | 12 | 12 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
6 | 2024年年千河镇产东村6-8组农村饮水提升项目 | ①新打机井1眼200m；②φ75PE1.25Mpa塑料管铺设330m、φ63PE1.25Mpa塑料管铺设75m、φ50PE1.25Mpa塑料管铺设538m、φ40PE1.6Mpa塑料管铺设392m、φ32PE1.6Mpa塑料管铺设886m；③新建闸阀井5座；④配套200QJ15-202/15潜水电泵1套、安装已有次氯酸钠消毒设备1套；⑤水塔维修1座。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：产东村村委会。 后续管护：产东村村委会。 绩效目标：巩固提升安全饮水保障质量，解决产东村（产西片）6、7、8组饮水保障程度不够的问题，有力保障800多名群众饮水安全。 | 1 | 千河镇 | 产东村 | 否 | 否 | 否 | 116 | 357 | 1209 | 4637 | 50 | 50 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
7 | 2024年磻溪镇新并村饮水安全巩固提升项目 | 在新并村4组新打280米机井一眼，闸阀井10座，配套20立方蓄水池、井房12平米、消毒设施1套；铺设管网1820米。 | 2024年1月-2024年12月 | 巩固提升4组群众安全饮水，新建300米深井1眼，配套相关设备，提升群众生产生活质量，2024年10月底前完工，资产权属为村集体，工程实施后质量达标、群众满意度95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 新并村 | 否 | 否 | 否 | 8 | 32 | 45 | 280 | 70 | 70 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
8 | 2024年天王镇关尔下村饮水安全巩固提升项目 | 更换管网1800米，新修减压池一座，增设排气阀10套。 | 2024年1月-2024年12月 | 产业归属：关尔下村村委会 后续管护：关儿下村村委会 绩效目标：按期完成关尔下村饮水安全巩固提升项目，足额用足资金，确保按设计内容完成建设内容，充分发挥资金效益，进一步巩固提升饮水安全，保障110户485名群众安全用水，提高群众生产生活质量，受益群众满意度达95%以上 | 1 | 天王镇 | 关尔下村 | 否 | 否 | 否 | 57 | 189 | 235 | 853 | 26 | 26 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
9 | 2024年钓渭镇东崖村供水水源工程 | 新打机井1眼，深200m，新建闸阀井2座，铺设管网600m，配套消毒设施一套。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：东崖村村委会 后续管护：东崖村村委会 钓渭镇东崖村供水水源工程预计2024年10月底前项目竣工，新打机井1眼，井房一座，管网600米，预计出水量32-50立方米。项目建成后将保障全村689户2889村民饮水安全，受益建档立卡贫困人口数185人，受益贫困人口满意度≥95%。 | 1 | 钓渭镇 | 东崖村 | 否 | 否 | 否 | 50 | 185 | 689 | 2889 | 40.7 | 40.7 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
10 | 2024年马营镇凉泉村人饮抽水泵管道维修项目 | 购置直径300MM，长度3米不锈钢管85根，维修替换损坏人饮抽水泵管道。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：凉泉村股份经济合作社 后续管护：凉泉村股份经济合作社 联农带农机制：提升群众用水方便程度，提升人饮水服务水平。 绩效目标：解决受供水不足问题困扰群众700人以上；改造抽水管道250米以上；群众满意度95%以上。 | 1 | 马营镇 | 凉泉村 | 否 | 否 | 否 | 22 | 74 | 634 | 2868 | 5 | 5 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
11 | 2024年磻溪镇小庵村人畜饮水提升改造项目 | 新建50m³蓄水池1座，配套管网280米 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：小庵村村委会 后续管护：小庵村村委会 保障45户280名群众安全用水，提高群众生产生活质量，受益群众满意度达95%以上 | 1 | 磻溪镇 | 小庵村 | 否 | 否 | 否 | 8 | 32 | 45 | 280 | 12.32 | 12.32 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
12 | 2024年磻溪镇新站村渠道及人饮机井维修项目 | 维修机井，配套相关设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：新站村村委会 后续管护：新站村村委会 保障45户280名群众安全用水，提高群众生产生活质量，受益群众满意度达95%以上 | 1 |  |  | 否 | 否 | 否 | 8 | 32 | 45 | 280 | 5 | 5 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
13 | 2024年高新区水质监测项目 | 对全区饮水安全工程水质进行检测，确保水质达标 | 2024年1月-2024年12月 | 进一步完善饮水设施，提高群众生活质量，巩固群众饮水安全 | 1 | 涉及镇 | 涉及村 | 否 | 否 | 否 | 5404 | 18888 | 5923 | 32562 | 30 | 30 | [5 empty] | 涉及镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 662.075 | 662.075
①农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 114.29 | 114.29
1 | 2024年八鱼镇聂家湾村下甘沟公厕项目 | 新建公厕一座，建筑面积40平方米，8个蹲位，完善相关配套设施。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：聂家湾村村委会 后续管护：聂家湾村村委会 绩效目标：2024年聂家湾村下甘沟公厕项目，通过使用衔接资金，新建公厕一座，建筑面积40平方米，8个蹲位，完善相关附属设施。2024年10月前项目建成后:1.提升聂家湾村基础设施建设水平及人居环境，方便聂家湾村下甘沟210户805人；2.提升脱贫户、监测户等44户153人生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 聂家湾村 | 否 | 否 | 否 | 44 | 153 | 429 | 1757 | 9.56 | 9.56 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年马营镇凉泉村新建公厕项目 | 新建砖混主体40.32㎡，化粪池1个，墙地面瓷砖，设置蹲便器8个，小便器3个，洗手台2个，配套水电设备。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：凉泉村股份经济合作社 后续管护：凉泉村股份经济合作社 绩效目标：提升脱贫户、监测户等36户146人生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 马营镇 | 凉泉村 | 否 | 否 | 否 | 36 | 146 | 634 | 2868 | 16.5 | 16.5 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年八鱼镇八鱼村上甘沟公厕项目 | 新建砖混主体40.32㎡，挡墙砌石103m³，化粪池1个，墙地面瓷砖，设置蹲便器8个，小便器3个，洗手台2个，配套水电设备。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：八鱼村村委会 后续管护：八鱼村村委会 绩效目标：2024年八鱼村上甘沟公厕项目，通过使用衔接资金，新建公厕一座，建筑面积40平方米，8个蹲位，完善相关附属设施。2024年10月前项目建成后:1.提升八鱼村基础设施建设水平及人居环境，方便八鱼村上甘沟300户1818人；2.提升脱贫户、监测户等51户172人生产生活条件；3.群众满意度达到95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 八鱼村 | 否 | 否 | 否 | 21 | 172 | 303 | 1818 | 22.5 | 22.5 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年千河镇三星村公厕项目 | 新建砖混主体40.32㎡，建筑结构基础埋深增加，化粪池1个，墙地面瓷砖，设置蹲便器8个，小便器3个，洗手台2个，配套水电设备。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：三星村村委会。 后续管护：三星村村委会。 绩效目标：提高村组群众入厕便捷程度，改善人居环境水平,解决900多人公共入厕问题。 | 1 | 千河镇 | 三星村 | 否 | 否 | 否 | 86 | 315 | 657 | 2703 | 22.5 | 22.5 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
5 | 2024年磻溪镇磻溪河村新建公共厕所项目 | 新建无害化卫生厕所一座，面积50㎡。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：潘溪河村村委会。 后续管护：潘溪河村村委会。 绩效目标：进一步改善村人居环境面貌，新建50平米无害化公厕1座，2024年10月底前完工，资产权属为村集体，项目实施后质量达标，群众满意度95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 磻溪河村 | 否 | 否 | 否 | 64 | 211 | 529 | 2142 | 18.5 | 18.5 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
6 | 2024年磻溪镇党家堡村新建公共厕所项目 | 新建砖混主体40.32㎡，化粪池1个，墙地面瓷砖，设置蹲便器8个，小便器3个，洗手台2个，配套水电设备 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：党家堡村村委会。 后续管护：党家堡村村委会。 绩效目标：进一步改善村人居环境面貌，新建45平米无害化公厕1座，2024年10月底前完工，资产权属为村集体，项目实施后质量达标，群众满意度95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 党家堡村 | 否 | 否 | 否 | 92 | 362 | 662 | 3002 | 16.5 | 16.5 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
7 | 2025年磻溪镇潘家湾村改造公厕项目 | 改造砖混主体43.27㎡，旧厕顶面、墙面、地面拆除工作，新作顶面、墙面、地面，设置蹲便器9个，小便器3个，洗手台2个，配套水电设备。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：三联村村委会、潘家湾村村委会。 后续管护：三联村村委会、潘家湾村村委会。 绩效目标：进一步改善村人居环境面貌。2024年10月底前完工，提升潘太路沿线环境卫生、潘家湾村群众生活。资产权属为村集体，项目实施后质量达标，群众满意度96%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 潘家湾村 | 否 | 否 | 否 | 179 | 680 | 1362 | 6025 | 8.23 | 8.23 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
②农村污水治理 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
③农村垃圾治理 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 197.755 | 197.755
1 | 2024年千河镇产东村人居环境提升项目 | 购买垃圾车一辆，（带挂钩的便携式垃圾车）购买垃圾箱18个（垃圾分类），为各涉及片区配套电动清扫垃圾车。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：产东村村委会。 后续管护：产东村村委会。 绩效目标：建设美丽乡村，提升1209户4637人人居环境整治水平。群众满意度95%以上。 | 1 | 千河镇 | 产东村 | 否 | 否 | 否 | 116 | 357 | 1209 | 4637 | 27.9 | 27.9 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年钓渭镇镇域生活垃圾治理配套项目 | 购置高温热解炉一台，电气控制柜两台，控制电缆一套，除尘器一台，暖通设备一套，检修平台一套；厂区内室外工程：硬化院落500平米，绿化面积350平方米；厂区外道路工程：3.5m*220m。材质商混C30，厚度22CM. | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：钓渭镇人民政府 后续管护：钓渭镇人民政府 绩效目标：钓渭镇镇域生活垃圾治理示范镇配套项目，通过使用衔接资金，建设厂区。2024年10月前建成厂区基础设施，建成围墙200米，硬化院落500平米，绿化面积350平米，道路3.5m*220m。受益建档立卡贫困人口数≥4126人，受益群众满意度≥95%。 | 1 | 钓渭镇 | 东崖村 | 否 | 否 | 否 | 1150 | 4258 | 8936 | 35476 | 148.58 | 148.58 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区住房和城乡建设局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年钓渭镇西崖村垃圾场治理项目 | 围挡290m*200，配套相关设施 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：西崖村村委会。 后续管护：西崖村村委会。 绩效目标：建设美丽乡村，提升1209户4637人人居环境整治水平。群众满意度95%以上。 | 1 | 钓渭镇 | 西崖村 | 否 | 否 | 否 | 116 | 357 | 1209 | 4637 | 11.275 | 11.275 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区住房和城乡建设局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 千河镇王家崖村垃圾清运项目 | 购买垃圾车、垃圾箱、配套相关设施 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：王家崖村村委会。 后续管护：王家崖村村委会。 绩效目标：建设美丽乡村，提升170户615人人居环境整治水平。群众满意度95%以上。 | 1 | 千河镇 | 王家崖村 | 否 | 否 | 否 | 22 | 76 | 170 | 615 | 10 | 10 | [5 empty] | 千河镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 11 | [9 empty] | 350.03 | 350.03
1 | 2024年天王镇胥家村人居环境改造提升项目 | 改造街道道沿面积1000平方米，并进行基础绿化2000㎡。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：胥家村村委民委员会； 后续管护：胥家村民委员会。 通过使用衔接资金，对胥家村街道进行改造 提长，按照设计内容建，于2024年10月底前完成建设内容，足额使用好资金，全面整治村庄街道环境，进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 天王镇 | 胥家村 | 否 | 否 | 否 | 32 | 108 | 588 | 2478 | 29.84 | 29.84 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
2 | 2024年钓渭镇南村人居环境提升项目 | 南村村委会人居环境提质增效项目：1、结合当地气候环境特点进行基础绿化450㎡；2、新建花坛长140M宽2M,共280平方米；3、整治南村村口及村内主干线道路120平方，村中心广场提质增效。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：南村村委会 后续管护：南村村委会 绩效目标： 钓渭镇南村人居环境整治提升改造项目，通过使用衔接资金，栽植苗木，新建花坛，整治村内道路。2024年10月前栽植苗木1230米，建设花坛长140米宽2米。受益建档立卡贫困人口数≥151人，受益群众满意度≥95%。 | 1 | 钓渭镇 | 南村 | 否 | 否 | 否 | 44 | 153 | 510 | 2200 | 36.4 | 36.4 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
3 | 2024年马营镇朴南村人居环境提升项目 | 硬化c25钢筋混凝土地面560平方米、240水泥砖墙砌筑210平方、毛石挡墙砌筑115方、300钢带波纹管制作安装65米、水泥道牙制作安装100米、承重铸铁水篦子制作安装5个。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：朴南村村委会； 后续管护：朴南村民委员会。 进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 马营镇 | 朴南村 | 否 | 否 | 否 | 25 | 97 | 372 | 1525 | 26 | 26 | [5 empty] | 马营镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
4 | 2024年天王镇王家堡村人居环境提升项目 | 基础绿化480平方米，绿化树木20棵，硬化路面1200平方米，石材铺装980平方米。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：王家堡村村委会； 后续管护：王家堡村民委员会。 进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 天王镇 | 王家堡村 | 否 | 否 | 否 | 37 | 140 | 668 | 2772 | 31.27 | 31.27 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
5 | 2024年钓渭镇东阳村（崔家窑）人居环境整治提升项目 | 道路拓宽、新建排水渠等 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：东阳村村委会； 后续管护：东阳村村民委员会。 进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 钓渭镇 | 东阳村 | 否 | 否 | 否 | 32 | 108 | 588 | 2478 | 20 | 20 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
6 | 2024年天王镇八庙村人居环境整治提升项目 | 基础绿化栽植树木。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：八庙村村村委会； 后续管护：八庙村村民委员会。 进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 天王镇 | 八庙村 | 否 | 否 | 否 | 8 | 32 | 45 | 280 | 10 | 10 | [5 empty] | 天王镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
7 | 2024年八鱼镇西塬村人居环境整治提升项目 | 加宽道路长100米宽2米，基础绿化 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：西塬村村村委会； 后续管护：西塬村村民委员会。 进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 西塬村 | 否 | 否 | 否 | 37 | 140 | 668 | 2772 | 29.97 | 29.97 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
8 | 八鱼镇淡家村二组基础设施项目 | 新建40x40排水渠加盖板225米，新建排水管290米，检查井11座，道路硬化804米。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：淡家村村委会； 后续管护：淡家村村委会。 进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 八鱼镇 | 淡家村 | 否 | 否 | 否 | 37 | 140 | 668 | 2772 | 53.58 | 53.58 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
9 | 2024年磻溪镇张家塬村人居环境整治提升项目 | 拓宽道路2125平方米，DN400双壁波纹管760m，配套乡村建设行动等。 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：张家塬村村委会； 后续管护：张家塬村民委员会。 全面整治村庄街道环境，进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 张家塬村 | 否 | 否 | 否 | 120 | 478 | 712 | 3063 | 90.47 | 90.47 | [5 empty] | 磻溪镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
10 | 钓渭镇高崖村人居环境整治项目 | 新建50x50排水渠加盖板225米，新建1.5米高砖砌挡墙15米，新建2米高彩钢板40米 | 2024年1月-2024年12月 | 产权归属：高崖村村委会； 后续管护：高崖村村委会。 进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 钓渭镇 | 高崖村 | 否 | 否 | 否 | 37 | 140 | 668 | 2772 | 17.5 | 17.5 | [5 empty] | 钓渭镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
11 | 2024年磻溪镇潘太路人居环境整治提升项目 | 改善人居环境，完善相关配套设施 | 2024年1月-2024年12月 | 绩效目标：进一步改变村容村貌，改善群众生产生活条件，群众满意度达95%以上。 | 1 | 磻溪镇 | 涉及村 | 否 | 否 | 否 | 57 | 147 | 672 | 2686 | 5 | 5 | [5 empty] | 八鱼镇人民政府 | 高新区农业农村工作局 | 材料采购、项目建设等费用
3.农村公共服务 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
四、异地搬迁后扶 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1.易地搬迁后扶
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 97.5 | 97.5
1.住房 | [14 empty] | 0 | 0
①农村危房改造等农房改造（巩固维修）
2.教育 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 97.5 | 97.5
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 97.5 | 97.5
1 | 2024年高新区“雨露计划”补助项目 | 对建档卡脱贫户子女就读中高职、技工院校并拥有全日制学籍的学生发放雨露计划补助。每生每年3000元标准。 | 2024年1月-2024年12月 | 享受“雨露计划”扶贫补助资金，鼓励建档立卡脱贫户家庭子女上中高职、技工院校，提高就业技能 | 1 | 各相关镇 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 455 | 1680 | 455 | 1680 | 97.5 | 97.5 | [5 empty] | 各镇人民政府 | 高新区乡村振兴局 | 到户直补
六、乡村治理和精神文明建设 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1.乡村治理
七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 11.02 | 11.02
项目管理费
项目管理费
1 | 项目管理费 | 规划编制、项目管理、成果宣传等 | 2024年1月-2024年12月 | 产业配套助力产业发展 | 1 | 各相关镇 | 各相关村 | 否 | 否 | 否 | 5404 | 18888 | 5923 | 32562 | 11.02 | 11.02
备注：单元格中阴影部分为衔接资金暂不支持项目类型，其余类型填报时严格按照中省衔接资金管理办法和指导意见规定的支持范围安排项目。