## 项目一览表
高新区2022年衔接资金项目计划完成情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点 |  | 项目投入财政衔接资金(万元） |  |  |  |  | 受益总人口 | 绩效目标实现情况
[5 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级
1 | 2022年马营镇脱贫户发展产业持续补贴项目 | 马营镇发展樱桃2.4亩、花椒1.7亩，柴胡1.2亩特色种植产业持续补助。 | 马营镇 | 各相关村 | 0.421 |  |  |  | 0.421 | 20 | 预期目标基本实现
2 | 2022年八鱼镇脱贫户发展产业持续补贴项目 | 八鱼镇发展樱桃88.1亩、葡萄21.45、花椒74.46亩、核桃0.7亩、桃树1.25亩等特色种植产业持续补助。 | 八鱼镇 | 各相关村 | 14.781 |  |  |  | 14.781 | 474 | 预期目标基本实现
3 | 2022年磻溪镇脱贫户发展产业持续补贴项目 | 磻溪镇发展樱桃、葡萄、花椒、核桃等特色种植业462.18亩，发展特色养殖业生猪、牛、羊等特色养殖业355头 | 磻溪镇 | 各相关村 | 34.3045 |  |  | 34.30 |  | 53 | 预期目标基本实现
4 | 2022年千河镇脱贫户发展产业持续补贴项目 | 脱贫户种植花椒30亩，大棚蔬菜10亩等。 | 千河镇 | 相关村 | 1.88 |  |  |  | 1.88 | 89 | 预期目标基本实现
5 | 2022年天王镇脱贫户发展产业持续补贴项目 | 天王镇脱贫户2018-2020年度发展花椒252.76亩、猕猴桃1亩、水蜜桃4.4亩、钢架大棚37亩产业持续性补助。 | 天王镇 | 各行政村 | 15.128 |  |  | 15.13 |  | 578 | 预期目标基本实现
6 | 2022年钓渭镇脱贫户发展产业持续补贴项目 | 钓渭镇发展花椒、猕猴桃、核桃、葡萄、桃树、大棚蔬菜、药材等特色种植业340.03亩，产业直补和持续补助。 | 钓渭镇 | 涉及相关村 | 17.3739 |  |  |  | 17.3739 | 923 | 预期目标基本实现
7 | 2022年高新区监测户监测帮扶对象新发展产业一次性补助项目 | 八鱼镇、磻溪镇、钓渭镇监测帮扶对象发展产业持续补助 | 各相关镇 | 各相关村 | 3.053 |  |  |  | 3.053 | 10 | 预期目标基本实现
8 | 2022年天王镇十二盘村发展休闲观光旅游农业项目 | 新建垃圾场1处，垃圾场道路硬化1公里，新建公厕2座，移动公厕2座，三轮保洁车2辆，新建绿化带花坛1000米，河道治理砌石500米，河堤休闲广场木竹围栏300米，信古木花坛及护栏256米，仿石路面100米，文化墙400米。 | 天王镇 | 十二盘村 | 200 |  |  | 200 |  | 965 | 预期目标基本实现
9 | 2022年八鱼村集体经济合作社新建冷库项目 | 八鱼村新建20万斤冷库。总建筑面积360平方米，建设标准化冷库容积为1500立方米。冷库的配置包括冷库保温板、冷库门、制冷机组、电控箱、冷风机、排管、备用电源等各两套，并完善冷库周边的水、电、路基础设施建设。 | 八鱼镇 | 八鱼村 | 91.45 |  |  |  | 91.45 | 178 | 预期目标基本实现
10 | 2022年天王镇小塬村葡萄基地基础设施配套项目 | 小塬村葡萄基地加装420米*1.8米围网，水肥一体化低溉系统17亩，使用PVC主管道300米，PE支管2600米，新建生产用房砖混3间共计200平方米。 | 天王镇 | 小塬村 | 30 |  |  | 30 |  |  | 预期目标基本实现
11 | 2022年颉头村标准化养鸡场项目 | 新建钢结构现代化肉鸡鸡舍1座，长100米、宽12.6米、 高3.3米，消毒室1间，年养殖肉鸡10000羽。 | 钓渭镇 | 颉头村 | 92 |  |  |  | 92 | 3299 | 预期目标基本实现
12 | 2022年天王镇寨子村冷库改造提升项目 | 对原2000平方米（10间）冷库进行提升改造，更新风冷 式制冷机10台，更换原冷库门10扇，新购置果品筐25000个，果品专用托盘200个，小型3T叉车2台以及配电臬10个。 | 天王镇 | 寨子村 | 139.41 |  |  | 129.1 | 10.31 | 2647 | 预期目标基本实现
13 | 2022年李家堡村外贸制衣文创产业项目 | 改造李家堡小区原宴会厅（毛坯楼）1600平米，其中厂房改造70平，地面防静电处理1000平方米，铺设照明电路1000平方米。新建工人培训中心130平方米，设置消防水箱4个，安装管道200米，购买电脑平缝机20套，激光模板机4台，经纬模板雕刻机2台。搭建网络销售平台，购买直播设备，建设跨境电商，生产文创产品，致力于千河老粗布，农特产品，乡村振兴产品挖掘，展示和销售。 | 千河镇 | 李家堡村 | 85.2941 |  |  |  | 85.2941 | 5225 | 预期目标基本实现
14 | 2022年肖村羊肚菌种植示范基地产业项目 | 新建羊肚菌双拱大棚（宽8米，高3.5米，长35米）30个，配套喷淋设施和50平米钢结构生产车间等。 | 千河镇 | 肖村村 | 90 |  |  |  | 90 | 2124 | 预期目标基本实现
15 | 磻溪河2022年蔬菜基地及配套 | 新建9米*90米镀锌温室大棚4座，蔬菜基地铺设滴管100亩 | 磻溪镇 | 磻溪河 | 29 |  |  | 29 | 9 | 500 | 预期目标基本实现
16 | 2022年新站村花椒产业产业配套 | 新建花椒低温冷藏库72平米，配套冷藏设备，购置烤炉3个 | 磻溪镇 | 新站村 | 35.1646 |  |  |  | 35.1646 | 2579 | 预期目标基本实现
17 | 2022年杨家店村粮油加工厂项目 | 改建原磻溪宫水电站为粮油加工厂，建造生产车间808.9m2、8组合磨面机设备一套、260型榨油机一套（包含灌装线）、库房门改造41m2、窗子改造82m2。125*3+2铜芯电缆300米。交通道路桥面维修80m2。 | 磻溪镇 | 杨家店村 | 113.57 |  |  | 113.57 |  | 4700 | 预期目标基本实现
18 | 2022年高新区脱贫劳动力转移就业交通补贴 | 对脱贫劳动力跨省就业人员每人每年给予一次性交通补贴，补贴标准按照交通票据实报实销，补贴标准不超过500元。 | 全区各镇 | 全区所有建制村 | 23.15 |  |  |  | 23.15 | 463 | 预期目标基本实现
19 | 2022年高新区“雨露计划”补助项目 | 对建档卡脱贫户子女就读中高职、技工院校并拥有全日制学籍的学生发放2022年度雨露计划补助。每生每年3000元标准。 | 全区各镇 | 各相关村 | 72.75 |  |  |  | 72.75 | 296 | 预期目标基本实现
20 | 2022年高新区疫情期间新增设公益性岗位项目 | 每村选聘3名建档立卡贫困人员疫情期间，参与防疫消杀、巡查值守、农村公共基础设施管护、农村卫生保洁等临时性公益岗位，每人每月500元。 | 全区各镇 | 各相关村 | 130.2 |  |  |  | 130.2 | 217 | 预期目标基本实现
21 | 2022年高新区扶贫小额贷款贴息 | 为全区发展产业的755户脱贫户小额信贷2837万元按照政策标准利率进行扶贫贴息补助 | 全区各镇 | 各相关村 | 173.4638 |  |  |  | 173.4638 | 755 | 预期目标基本实现
22 | 2022年农村公共基础设施管护补助资金 | 小型水利设施、农村公厕、农村生活垃圾等管护补助资金 | 全区各镇 | 各相关村 | 74.88 |  |  |  | 47.88 | 47563 | 预期目标基本实现
23 | 2022年天王镇互助资金协会扶贫贷款贴息 | 为小塬村、钓鱼台村互助资金协会脱贫户贷款贴息 | 天王镇 | 小塬村 钓鱼台村 | 1.0932 |  |  |  | 1.0932 | 71 | 预期目标基本实现
24 | 2022年钓渭镇程家崖村供水工程管网改造项目 | 铺设输配水管网2980米，新建闸阀井6座 | 钓渭镇 | 程家崖村 | 37.73 |  |  |  | 37.73 | 1738 | 预期目标基本实现
25 | 2022年莫家洼一二组人饮管网改造项目 | 对莫家洼村一二组原有的人饮管网进行改造，需PE75管800米，PE65管1200米，PE50管500米，PE40管300米，PE32管700米，水表110个，水表坑110个，阀门10个，建设阀门井10个，破碎混凝土路面1320米。 | 钓渭镇 | 莫家洼村 | 43.8 |  |  |  | 43.8 | 2070 | 预期目标基本实现
26 | 钓渭镇西崖村供水改造项目 | 清洗机井井筒；原井房拆除，重建设备及管理房2间，建筑面积38.58m2；新建水处理厂砖围墙58m、硬化院内路面145m2及钢结构大门一座；敷设dn110PE供水管道350m，敷设dn140PE灌溉管道350m，；配套次氯酸钠消毒器一台、200QJ20—175/13型潜水电泵1台及自动化控制1套。 | 钓渭镇 | 西崖村 | 35.32 |  |  |  | 35.32 | 690 | 预期目标基本实现
27 | 2022年三联村安全饮水提升 | 三联村8组至11组人饮管网改造680米，新修阀门井4座，在三联村八组新建20方水罐1座4万，铺设供水管网400米，维修原减压池，配备自动上水设备2套 | 磻溪镇 | 三联村 | 20 |  |  |  | 20 | 1049 | 预期目标基本实现
28 | 2022年三合村安全饮水提升 | 对三合村原三明人饮水塔（高8m，底面积30㎡）进行加高防渗防漏固体，水塔顶端加高1.5m，加固整个水塔150㎡，并更换饮水管网800米 | 磻溪镇 | 三合村 | 21 |  |  |  | 21 | 760 | 预期目标基本实现
29 | 2022年马营镇燃灯寺村人饮工程改造项目 | 新建67.2m³钢筋混凝土滤水池1座，闸阀井15座，φ50PE管（1.6Mpa)1750.14m，φ32PE管（1.6Mpa)561.55m，铁艺围栏含门24m，,改造沉淀池1座。修建稳流过滤池两座，管网改造3500米及其配套工程 | 马营镇 | 燃灯寺村 | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 756 | 预期目标基本实现
30 | 2022年西塬村修建公厕1座 | 村大院广场处建公厕1座，80平米，6个蹲位，完善洗手池等附属设施。 | 八鱼镇 | 西塬村 | 10.67 |  |  |  | 20 | 10.67 | 预期目标基本实现
31 | 2022年千河镇冯家咀村新建公厕项目 | 冯家咀新建公厕项目，面积18平方米,修建砖混主体,化粪池1个,贴瓷砖,设置蹲便器5个,小便器3个,洗手台2个,配套水电设备。拨付资金11万元。 | 千河镇 | 冯家咀村 | 11 |  |  |  | 11 | 480 | 预期目标基本实现
32 | 2022年寨子村公厕改造项目 | 维修公厕1座，修建化粪池1座，贴卫生瓷砖，设置蹲便器，安装水电、门、窗、洗手台等。对存在问题厕所进行升级改造等 | 千河镇 | 寨子村 | 30.2 |  |  |  | 30.2 | 2416 | 预期目标基本实现
33 | 2022年杨家沟村公厕改造项目 | 新建公厕1座，修建砖混主体、化粪池，贴瓷砖，设置蹲便器6个、小便器2个，安装门、窗、洗手台、水电等。 | 千河镇 | 杨家沟村 | 11.6522 |  |  |  | 11.6522 | 3222 | 预期目标基本实现
34 | 2022年清庵堡村公厕修建项目 | 清庵堡村新建公厕项目，建筑面积20平米，4个蹲便器，完善洗手池等附属设施。 | 八鱼镇 | 清庵堡村 | 11 |  |  |  | 11 | 580 | 预期目标基本实现
35 | 2022年寨子岭村新建公厕项目 | 寨子岭村在村委会大院广场新建公厕1座，建筑面积20平米，4个蹲位，完善洗手池等附属设施。 | 八鱼镇 | 寨子岭村 | 10 |  |  |  | 10 | 475 | 预期目标基本实现
36 | 2022年温泉村公厕修建项目 | 温泉市场公共厕所改造及办公楼厕所改造提升；廖家沟、杨家山公共厕所改造提升共360平方米，改造所需厕所男女便器共计36个，10套沉淀池和过滤池。 | 马营镇 | 温泉村 | 39 |  |  |  | 39 | 560 | 预期目标基本实现
37 | 2022年天王镇天王村广场四周道路硬化 | 对新建的文化广场四周长179米，宽6米，总面积1074平方米路面用C30商砼进行硬化，硬化厚度为20公分 | 天王镇 | 天王村 | 15 |  |  |  | 15 | 1589 | 预期目标基本实现
38 | 2022年天王镇孙李沟村稻蟹种养基地项目 | 孙李沟村航泰聚创种植农民专业合作社集体用地中发展稻蟹种养基地26亩，其中稻田22亩，螃蟹养殖水面4亩 | 天王镇 | 孙李沟村 | 10 |  |  |  | 10 | 1666 | 预期目标基本实现
39 | 2022年天王镇光明水库西干渠维修段改造工程项目 | 衬砌D80U型渠道50m，铺设DN500PE管道176m。主要维修渠道共计226M,明渠改管道长度176M,管道以上衬砌D80U型渠道50M，改造段渠道设比降为1.5/1000,衬砌D80U型渠改衬砌位于桩号0 +000∽0+50段,渠道设计口宽1000mm,深度800毫米,采用c20砼现浇,衬砌厚度80mm。明渠改管道位于0+050 ~ 0 + 226段,管道采用DN500PE管辐射,管床为100mm厚度的粗砂垫层,管顶土方回填厚度为300毫米。受益毛家沟、八庙产业种植面积3500亩。 | 天王镇 | 毛家沟村 | 30 |  |  |  | 30 | 789 | 预期目标基本实现
40 | 2022年孙李沟村新建公厕项目 | 孙李沟村新建公厕项目，面积18平方米，化粪池1个,贴瓷砖,设置蹲便器4个,小便器2个,洗手台1个,配套水电设备。拨付资金11万元。 | 天王镇 | 孙李沟村 | 11 |  |  |  | 11 | 480 | 预期目标基本实现
41 | 2022年钓渭镇莫家洼村道路修复 | 生产生活道路多处路面断裂、塌陷修复，总面积98立方米。长20m,宽4m,厚度20cm，铺设砂石垫层，水泥标号C25，预计用量在18左右立方。侧面砌石，高8m,长15m,砌石面约在120平方，沙土、人工费等。 | 钓渭镇 | 莫家洼村 | 14.063 |  |  |  | 14.063 | 2038 | 预期目标基本实现
42 | 2022年八鱼镇鱼池村农产品交易大棚项目 | 鱼池村建设钢结构大棚，长75米宽10米，建设面积750平米，主要用于葡萄、樱桃等农产品分拣、包装、销售。 | 八鱼镇 | 鱼池村 | 49.51 |  |  |  | 49.51 | 470 | 预期目标基本实现
43 | 2022年八鱼镇西塬村农产品交易大棚项目 | 西塬村建设钢结构大棚，长45米宽10米，建设面积450平米。主要用于葡萄、樱桃等农产品分拣、包装、销售。 | 八鱼镇 | 西塬村 | 31.74 |  |  |  | 31.74 | 1736 | 预期目标基本实现
44 | 2022年钓渭镇朱家滩村基础设施项目 | 新修村西环村路300米，宽4米，厚度20cm，铺设砂石垫层，水泥标号C25，用量250左右立方。 | 钓渭镇 | 朱家滩村 | 22.59 |  |  |  | 22.59 | 1728 | 预期目标基本实现
45 | 2022年钓渭镇梁家崖村基础设施项目 | 梁家崖村至西山移民主街道70米，宽4.5米，厚度20cm，铺设砂石垫层，水泥标号C25，用量65左右立方。 | 钓渭镇 | 梁家崖村 | 3.195 |  |  |  | 3.195 | 1840 | 预期目标基本实现
46 | 2022年下沟村樱桃产业园田间道路建设项目 | 修建沙石路，长7公里宽3米，钢筋水泥混凝土厚度15公分，砂石料3150立方。 | 马营镇 | 下沟村 | 62.5 |  |  |  | 62.5 | 900 | 预期目标基本实现
47 | 2022年淡家村10、11组灌溉水渠 | 修建10、11组田间灌溉渠长度300米，渠宽50公分，高度40公分。 | 八鱼镇 | 淡家村 | 6 |  |  |  | 6 | 3000 | 预期目标基本实现
48 | 2022年鱼池村（高崖）人饮机井配套设施项目 | 机井配套设施一套，其中包括水泵1台，30m³水塔1座，井房12m²，输水管网110PE管1600米，闸阀井20个，自动配电柜1套，电缆200米。 | 八鱼镇 | 鱼池村 | 35 |  |  |  | 35 | 260 | 预期目标基本实现
49 | 2022年闫张村花椒产业配套项目 | 拆除村委会旧房300平方米，平整场地680平方米，新建钢构花椒加工车间420平米，室内外场地硬化680平米，购买安装空气能花椒烘干机2台，配套配电箱、电缆，照明。 | 磻溪镇 | 闫张村 | 41 |  |  | 41 |  | 458 | 预期目标基本实现
50 | 2022年磻溪镇刘家山新建公厕项目 | 刘家山新建公厕项目，拆除原210平米老式公厕，新建48平米无害化公厕1座， | 磻溪镇 | 刘家山村 | 11 |  |  |  | 11 | 486 | 预期目标基本实现
51 | 2022年磻溪镇姜家塬村供水工程水源改造项目 | 新建蓄水池、过滤池、管理房各1座、饮用水净化设备棚1座、排洪渠1条。 | 磻溪镇 | 姜家塬村 | 43.34 |  |  |  | 43.34 | 480 | 预期目标基本实现
52 | 2022年朴南村吊干杏果园灌溉项目 | 在园区修建主干混凝土U型#水利渠40U渠1000米，截面宽10公分，30U渠1500米，截面宽6公分，采用C25标号混凝土，计划采用混凝土现浇。1000米，30U水利渠1500米。 | 马营镇 | 朴南村 | 45 |  |  |  | 45 | 1623 | 预期目标基本实现
53 | 项目管理费 | 规划编制、项目管理、成果宣传等 | 全区各镇 | 各相关村 | 15.83 |  |  | 7.9 | 7.93 | 45129 | 预期目标基本实现
|  |  | 合计 |  | 2211 |  |  | 600 | 1611